**Примеры вопросов в рамках аттестационных испытаний по курсу «Методология научных исследований в менеджменте: методология управления проектами».**

**Форма проведения аттестации – тест. 30 вопросов. З0 минут.**

1. **Области знания управления проектами:**
	1. Включают инициирование, планирование, исполнение, контроль и завершение
	2. Содержат десять различных областей, реализующихся совместно
	3. Содержат пять различных процессов, сводящих фазы проекта воедино
	4. Включают процессы планирования, исполнения и контроля как три взаимосвязанных процесса
2. **Директор обратился к вам с просьбой изменить страницу авторизации посетителя вашего корпоративного сайта. Нужно установить минимальную длину имени пользователя в размере шести символов. Эта деятельность является:**
	1. Инициацией проекта
	2. Текущей операционной деятельностью
	3. Проектом
	4. Исполнением проекта
3. **В каком типе организационной структуры руководитель проекта обладает наивысшими полномочиями и властью?**
	1. Сильная матрица
	2. Проектная структура
	3. Функциональная структура
	4. Сбалансированная матрица
4. **Главной функцией процесса завершения является:**
	1. Фиксация извлеченных уроков и распространение этой информации среди участников проекта
	2. Проведение проверки в части соответствия результатов проекта - проектным требованиям
	3. Проведение послепроектного анализа для документирования успеха или неудачи проекта
	4. Формальное завершение проекта и распространение информации среди участников проекта
5. **Расписание проекта не используется для определения:**
	1. Дата начала и окончания отдельных работ
	2. Изменений в перечне работ
	3. Общего резерва времени
	4. Бюджета проекта
6. **Что является целью устава проекта?**
	1. Назначение спонсора проекта
	2. Охарактеризовать методы, использованные при отборе данного проекта среди иных, конкурирующих за ресурсы организации
	3. Признание существования проектной команды, руководителя проекта и спонсора проекта
	4. Распознавание и признание того, что: проект существует; организация готова использовать для проекта свои ресурсы
7. **Задачи критического пути – это такие задачи, которые:**
	1. Имеют равные пессимистические, оптимистические и наиболее вероятные оценки длительности
	2. Имеют нулевой резерв времени
	3. Имеют одинаковые даты начала
	4. Имеют множественные даты раннего старта и и раннего финиша
8. **К общим принципам построения организационных структур управления проектами относятся:**
	1. соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников проекта
	2. соответствие организационной структуры содержанию проекта
	3. соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения
	4. все варианты
9. **Когда при планировании требуется задержать окончание работы на как можно более длительный срок, связав ее окончание с началом другой работы, используется следующий тип связи:**
	1. Конец – Начало
	2. Начало – Начало
	3. Конец – Конец
	4. Начало – Конец
10. **Что такое работа в плане проекта:**
	1. Событие или дата в ходе осуществления проекта
	2. Деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов
11. **Привлечение на любой стадии реализации проекта постороннего капитала для минимизации собственного участия является:**
	1. Формой инициации проекта
	2. Формой завершения проекта
	3. Формой планирования ресурсов проекта
	4. Формой мониторинга и контроля
12. **Возможность влияния на результаты проекта в ходе его реализации:**
	1. Одинакова во всех стадиях развития
	2. Снижется ближе к окончанию проекта
	3. Увеличивается ближе к окончанию проекта
	4. Низкая в начале и конце проекта и максимальна в середине
13. **Понятие "проект" объединяет разнообразные виды деятельности, включающие:**
	1. направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов;
	2. координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий;
	3. ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом;
	4. все варианты верны
14. **Что из ниже перечисленного не относится к методам реагирования на риск:**
	1. Избежание риска
	2. Уменьшение риска
	3. Принятие риска
	4. Нет верного ответа
15. **Разработка концепции и целей проекта отвечает на вопрос:**
	1. Кто
	2. Как
	3. Почему
	4. Когда